## Cumplimiento de Objetivos
RESUMEN ACTUACIONES ORDINARIAS año 2018 (Metros)
DEL CONSORCIO PARQUE DE MAQUINARIA NORORIENTAL
TERMINO | DÍAS | FECHA | MEJORA | MOTONIV. | TRAMO | MEJORA
MUNICIPAL | Reales | ACTUAC. | ZAHORRA | Y RULO | ASFALTO | TOTAL
Cuevas de San Marcos | 17 | 11/01 al 09/02 2018 | 13500 | 52800 | 0 | 52800
Cuevas Bajas | 7 | 12/02 al 20/02 2018 | 3200 | 17400 | 0 | 17400
21/02 al 26/02 2018
Villanueva de Algaidas | 26 | 02/04 al 30/05 2018 | 13600 | 82800 | 0 | 82800
Casabermeja | 2 | 12/04 al 13/04 2018 | 0 | 0 | 0 | 0
Villanueva de Tapia | 9 | 01/06 al 25/06 2018 | 5600 | 35700 | 0 | 35700
Villanueva del Trabuco | 5 | 27/06 al 09/07 2018 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
Archidona | 45 | 26/06 al 16/11 2018 | 31900 | 156400 | 500 | 156400
16 al 21 / 03 - 10 al 11 / 07 y
Almogía | 9 | 26/11 al 05/12 2018 | 0 | 47100 | 0 | 47100
Villanueva del Rosario | 14 | 16/11 al 21/12 2018 | 8100 | 33900 | 0 | 33900
Diputación Provincial | 23
Lluvias y mantenimiento | 35
Vacaciones | 21
Fiestas y no laborables | 17
Trabajos extras | 25
Recuperado con horas | 4
Prevención RR LL | 1
ITV | 1
TOTAL AÑO | 261 |  | 77800 | 428000 | 2400 | 428000
Distribución de los días del año |  |  | Calendario Laboral de 2018
Días de lluvia y mantenimiento | 35 |  | Días laborables (sin vacaciones) |  |  | 223
Prevención RR. LL | 1
ITV | 1
|  |  | Vacaciones |  |  | 21
Días de trabajo en obra | 186 |  | Días laborabl. total (con vac.) |  |  | 244
Días Laborables (sin vacaciones) | 223
Vacaciones | 21 |  | Días no laborables |  |  | 17
Días laborables totales (con vac.) | 244
Días de fiesta y no laborables | 17 |  | Total de días de lunes a Viernes |  |  | 261
Total de días de lunes a Viernes | 261
Total de días sábados y domingos | 104
Total año | 365
DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
|  | FECHA | MANTENIMIENTO (Metros) |  |  | MEJORA
| Reales | ACTUAC. | ZAHORRA | TIERRA | ASFALTO | TOTAL
OBJETIVOS AÑO MEDIO |  | Previsión año medio | 67430 | 233500 | 3610 | 304540
ACTIVIDAD ANUAL | 261 | Año 2018 | 77800 | 350200 | 2400 | 430400
% de cumplimiento |  |  | 115.4% | 150% | 66.48% | 141.3%
A la vista de los datos se concluye que se han alcanzado los objetivos previstos.
Note on F18: Francisco Garrido Vegas: Tramos cortos para asfaltar en caliente
Note on F20: Francisco Garrido Vegas: Haza Galeras a camino de servicio de autovía